广西南宁技师学院

搬迁南技校区机械专业一般教学设备到新校区项目

项目编号：GXNNJSXY2023015JXX01C

询价文件

采购单位：广西南宁技师学院

2023年7月

目　录

第一章  询价公告	2

第二章　采购需求书	4

第三章 询价须知	14

第四章 合同格式	25

第五章 响应文件格式	26

第一章  询价公告

广西南宁技师学院（以下简称“采购人”）对广西南宁技师学院搬迁南技校区机械专业一般教学设备到新校区项目以询价方式采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GXNNJSXY2023015JXX01C

二、项目名称：广西南宁技师学院搬迁南技校区机械专业一般教学设备到新校区项目

三、采购预算：  ￥295000元  元

四、搬迁设备数量：1批。

五、采购方式：询价

六、采购项目内容及其它要求

1.采购内容：详见询价文件第二部分“采购需求书”的内容。供应商须对全部采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

2.使用财政性资金，但本项目采购内容为集中采购目录以外且采购限额标准以下，不纳入政府采购管理范围，由采购人按本单位的内控制度自行采购。

3.本项目不允许提交备选方案。

七、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织机构（提供营业执照复印件加盖公章）

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》）

3.本项目的特定资格要求：投标人必须提供投标单位《营业执照》复印件，并含单位联系人、通讯方式等，且所有复印件需加盖公章。

4. 本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动

7.本项目不接受联合体投标

八、投标人报名及现场查勘：

1.为了保证该项目顺利进行，由采购人统一组织投标人到现场勘查，充分了解广西南宁技师学院搬迁南技校区机械专业一般教学设备到新校区项目的现状和搬迁至新校区放置等整体情况。考察所发生的一切费用和安全由各供应商自己负责。

2.实地考察地点：在广西南宁市江南区五一西路5号广西南宁技师学院南技校区综合楼一楼集合。

3.现场查勘联系人及电话：郑老师 18176226373，罗老师13978682655

4.查勘集中时间：2023年7月24日上午9：00，考察时间段为上午9：00—12：00，统一考察，过时不候。

5.投标人参加查勘时必须凭报名表（详见公告附件1）、单位营业执照复印件加盖公章、法人身份证及委托代理人身份证复印件加盖公章、授权委托书，被授权人报名时必须带上身份证原件现场核实。

九、响应文件递交截止时间：2023年7月25日上午10:30。因学院处于暑假期间，请各投标人集中在7月25日上午8：30—10：30递交响应文件。

十、响应文件递交地点：南宁市大学西路157号广西南宁技师学院综合楼16楼1606室，不接收邮寄方式递交的响应文件。

十一、联系事项

采购人：广西南宁技师学院

联系地址：南宁市大学西路157号

联系人：卓老师，联系电话：0771-4928055

发布人：广西南宁技师学院

发布时间：2023年7月20日

第二章　采购需求书

# 一、说明：

本项目最高限价为人民币XX元，供应商的总报价不得超出其最高限价，否则视为无效投标。

1.供应商须对本项目的货物及服务进行整体响应，任何只对项目其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.采购需求书中打“★”号条款为实质性条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标无效。

3.使用财政性资金，但本项目采购内容为集中采购目录以外且采购限额标准以下，不纳入政府采购管理范围，由采购人按本单位的内控制度自行采购。

# 二、采购内容简述

1.采购内容：详见“四、采购清单”；

2.数量：详见“四、采购清单”；

3.交货期：合同签订之日起 20 天（因遇到不可抗力因素工期可顺延）内送货、安装、调试完毕，并经验收合格后交付使用；

4.预算金额：人民币  295000  元（供应商报价超过预算金额将按无效投标处理）。

# 三、项目概况

1.本次招标项目范围：广西南宁技师学院搬迁南技校区机械专业一般教学设备到新校区项目。

2.成交供应商承担及负责询价文件规定应由成交供应商负责的一切事宜及责任，包括项目货物供货、包装、运输、保管、验收及相关服务等。

3.除非征得采购人同意外，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

4.供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

5.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本采购需求书中提出的要求。

6.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。

7.供应商在供货时，应提供货物清单，若被发现提供的货物未能达到询价文件和报价文件中的有关要求，采购人有权拒绝验收。

8.本次投标应为包供货、包装、运输及售后服务的全部内容，成交供应商不得以任何理由向采购人加收其他任何费用。

9.供应商所提供货物的数量及参数等不能低于询价文件所提出的要求。

★10.供应商存在无正当理由发生投诉二次（含二次）以上的、一个学期内被给予采购项目质量评价为差评的，将被列入供应商不良行为，供应商若存在不良行为，本单位可终止项目合同，或曝光其不良行为，或禁止该供应商一至三年内不得参与本单位的校内采购活动。

# ★四、搬迁设备清单

| 南技校区机械专业一般教学设备搬迁清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 南技校区机械专业一般教学设备设施搬迁清单1 |  |
| 2 | 南技校区机械专业一般教学设备设施搬迁清单2 |  |
| 3 | 南技校区机械专业一般教学设备设施搬迁清单3 |  |
| 4 | 南技校区机械专业一般教学设备设施搬迁清单4 |  |
| 5 | 自治区级示范特色学校数控车床实训车间建设项目搬迁清单 |  |
| 6 | 南技校区电脑、电脑桌椅搬迁清单 |  |
| 7 | 罗启典技能大师工作室搬迁清单 |  |
| 8 | 南宁市名师成长工作室搬迁清单 |  |
| 9 | 机械专业仓库固定资产搬迁清单 |  |

| （1）南技校区一般教学设备设施搬迁清单1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 资产名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 |  | 数量 |  | 单位 | 原存放地点 |  | 现存放地点 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 线切割控制柜及附件 |  |  | 福斯特 | DK77-25F配套 |  | 2 |  | 套 | 南技校区电加工实训车间 |  | 新校区弘心楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 2 |  | 标准实训台 |  |  | 无 | 无 |  | 1 |  | 台 | 南技校区现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  |  |  |  |
| 3 |  | 六轴工业机器人 |  |  | 华数 | HSR-JR-603-C30 |  | 2 |  | 台 | 南技校区现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 4 |  | 台钻床 |  |  | 西湖 | MODEL-Z516A |  | 6 |  | 台 | 南技校区三角地模具专业实训室5 |  | 新校区博技楼3楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 5 |  | 台钻床 |  |  | 西湖 | Z512B-1 |  | 3 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 6 |  | 台钻床 |  |  | 西湖 | Z512B-1 |  | 1 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 7 |  | 机械装调技术实训平台 |  |  | 无 | YTLZP-1型 |  | 2 |  | 台 | 南技校区三角地模具专业实训室6 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  | 根据车间现场布置 |  |  |
| 8 |  | 数控车床 |  |  | 大连机床 | CKA6150 |  | 3 |  | 台 | 南技校区数车实训车间2 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、脚踏板、安装调试） |  |  |
| 9 |  | 数控车床 |  |  |  | G-CNC6135A/751 |  | 11 |  | 台 | 南技校区数车实训车间1 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、脚踏板、安装调试） |  |  |
| 10 |  | 装调实训台（配套工具） |  |  | 拓教 | YTLZP-1型 |  | 1 |  | 套 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室5 |  | 根据车间现场布置 |  |  |
| 11 |  | 除尘式砂轮机 |  |  | 西湖 | M3325 |  | 4 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室5 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 12 |  | 万能刀具磨床 |  |  |  | YS-6025Q |  | 1 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室5 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 13 |  | 万能刀具磨床 |  |  |  | YS-6025Q |  | 2 |  | 台 | 南技校区三角地钳工仓库 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室5 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 14 |  | 电脑 |  |  | 宏基 | 宏碁ACER VERITON E430 |  | 6 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”气动电气动实训室 |  | 新校区弘心楼2楼 |  | 含主机+显示器 （根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 15 |  | 气动与电气动实训台及附件 |  |  | 费斯托 | 费斯托FESTO |  | 6 |  | 套 | 南技校区中德“双元制”气动电气动实训室 |  | 新校区弘心楼2楼 |  | 气动与电气动实训台及附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 16 |  | 梯形学习桌 |  |  | 冠杰 | 冠杰GJ-001 |  | 14 |  | 张 | 南技校区中德“双元制”气动电气动实训室 |  | 新校区弘心楼2楼 |  | 根据车间现场布置 |  |  |
| 17 |  | 精密型研磨机 |  |  | 华泰 | MAG-093N |  | 4 |  | 套 | 南技校区中德“双元制”气动电气动实训室 |  | 新校区弘心楼2楼 |  |  |  |  |
| 18 |  | 粗糙度测量仪 |  |  | 本杉 | TR260 |  | 1 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”气动电气动实训室 |  | 新校区弘心楼2楼 |  |  |  |  |
| 19 |  | 激光打标机 |  |  | 立华 | LH-G20W |  | 1 |  | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  | 根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |  |
| 20 |  | 平面磨床 |  |  |  | 福道FD-50100 |  | 2 |  | 台 | 南技校区模具钳工7 |  | 新校区弘心楼1楼北侧实训室1 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 21 |  | 格力空调 |  |  |  | KFR-72LW/（72553）FNAd-3 |  | 2 |  | 台 | 南技校区罗启典大师工作室 |  | 新校区弘德楼1楼 |  | 根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |  |
| 22 |  | 立式铣床 |  |  |  | X52K |  | 1 |  | 台 | 南技校区模具钳工7 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 23 |  | 全数字MIG/MAG焊机 |  |  | 松下 | YM350GR3 |  | 9 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 24 |  | 手工直流TIG弧焊机 |  |  | 松下 | YE-400TX2 |  | 7 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 25 |  | 交流焊机 |  |  | 松下 | YK-305AA |  | 2 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 26 |  | CO2气体保护焊机 |  |  | 松下 | YD-350KR |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 27 |  | 直流氩弧焊脉冲焊机 |  |  |  | WSM-400 |  | 3 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 28 |  | 二氧化碳焊机 |  |  |  | NB-350/GBT |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 29 |  | 半自动切割机 |  |  | 创强 | J3G-400A |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 30 |  | 交流焊机 |  |  |  | YK-305AA |  | 5 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 31 |  | 交直流氩弧焊机、手工焊 |  |  |  | TIG-250 |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 32 |  | 恒温快速烘干机 |  |  |  | W-3 |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 33 |  | 内涨式管子电动坡口机 |  |  |  | ISY-6T |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 34 |  | 内涨式管子电动坡口机 |  |  |  | ISY-3T |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 35 |  | 空气等离子弧切割机 |  |  |  | YP-100PS |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 36 |  | 远红外电焊条烘干箱 |  |  |  | ZYHC-60 |  | 2 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 37 |  | 二氧化碳保护焊机 |  |  |  | 成都华远NB-350IGBT |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 38 |  | 交直流磁粉探伤仪 |  |  |  | 上海宇光CEX-A |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 39 |  | X射线探伤仪 |  |  |  | 辽宁奥探XXQ-2505 |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 40 |  | 移动式焊接烟尘净化机 |  |  |  | 长沙凯天KTY-1.2S |  | 2 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 41 |  | 焊接自动变光面罩 |  |  |  | 乐清利工LG-8117 |  | 10 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  |  |  |  |
| 42 |  | 超声波测厚仪 |  |  |  | GM100 150*74*32 |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 43 |  | 不锈钢焊道处理机 |  |  |  | JLQLJA |  | 2 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 44 |  | 开元牌埋弧焊机 |  |  |  | ZD5-1000B |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 45 |  | 氩弧焊机 |  |  |  | 成都华远WSM-400IGBT |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 46 |  | 测量焊缝万用尺 |  |  |  | 常州WL HJC60 |  | 6 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  |  |  |  |
| 47 |  | 硬度试验机 |  |  |  | 北京时代之峰TH110 |  | 1 |  | 台 | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 48 |  | 空压机 |  |  |  | 凌格风 |  | 1 |  | 台 | 南技校区现代实训车间1 |  | 新校区崇技楼 |  | 1.布线，安装调试；2.搭挡雨棚； 3.安装铝合金、不锈钢气管（埋在地下），气管安装接送到崇技楼1楼、博技楼1楼、弘德楼1楼相关设备 |  |  |
| 49 |  | 线切割控制柜及附件 |  |  | 福斯特 | DK77-25F配套 |  | 3 |  | 套 | 南技校区电加工实训车间 |  | 新校区弘心楼 |  | 含机床附件（含布线、脚踏板、安装调试） |  |  |
| 50 |  | 工具柜 |  |  |  | 1270*430*920 |  | 4 |  | 张 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |  |  |
| 51 |  | 自制平台 |  |  |  | 2000x750x750 |  | 5 |  | 张 | 南技校区三角地模具专业实训室6 |  | 新校区博技楼3楼 |  |  |  |  |
| 52 |  | 自制平台 |  |  |  | 2000x750x750 |  | 3 |  | 张 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  |  |  |  |
| 53 |  | 长方形工作台（单边带柜） |  |  |  | 2000X800 |  | 1 |  | 张 | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  |  |  |  |
| 54 |  | 车间文化展示板 |  |  |  |  |  | 1 |  | 批 | 南技校区车间 |  | 新校区博技楼1楼 |  |  |  |  |
| 55 |  | 移动看板 |  |  |  |  |  | 2 |  | 张 | 南技校区数控车间二 |  | 新校区弘心楼1楼 |  |  |  |  |
| （2）南技校区一般教学设备设施搬迁清单2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资产 名称 | 品牌 |  | 规格 型号 | 数量 |  | 单位 |  |  | 原存放地点 |  | 现存放地点 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 工具柜 |  |  | 70*40*110 | 4 |  | 个 |  |  | 南技校区中德“双元制”储备库 |  | 新校区弘心楼2楼 |  |  |  |  |
| 2 |  | 车床 | 大连 |  | CD6140A/750 | 1 |  | 台 |  |  | 南技校区中德“双元制”二车间 |  | 新校区崇技楼4楼 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 3 |  | 工具箱 |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 南技校区汽车装配实训室 |  | 新校区弘德楼1楼 |  |  |  |  |
| 4 |  | 划线平板 | 无 |  | 350X450 | 2 |  | 块 |  |  | 南技校区三角地模具专业实训室5 |  | 新校区博技楼3楼 |  |  |  |  |
| 5 |  | 划线平板 | 无 |  | 500x300 | 1 |  | 块 |  |  | 南技校区三角地模具专业实训室5 |  | 新校区博技楼3楼 |  |  |  |  |
| 6 |  | 划线平板 | 无 |  | 300x300 | 2 |  | 块 |  |  | 南技校区三角地模具专业实训室6 |  | 新校区博技楼3楼 |  |  |  |  |
| 7 |  | 划线平板 | 无 |  | 300x400 | 3 |  | 块 |  |  | 南技校区三角地模具专业实训室6 |  | 新校区博技楼3楼 |  |  |  |  |
| 8 |  | 钻床工作台 | 无 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 南技校区三角地模具专业实训室6 |  | 新校区博技楼3楼 |  |  |  |  |
| 9 |  | 机用虎钳 | 无 |  | 125mm | 5 |  | 台 |  |  | 南技校区三角地模具专业实训室5 |  | 新校区崇技楼4楼 |  |  |  |  |
| 11 |  | 工具箱 |  |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 南技校区数车实训车间1 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  |  |  |  |
| 12 |  | 物料架 | 自制 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 南技校区数车实训车间1 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  | 含箱子 |  |  |
| 13 |  | 检验台 | 自制 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 南技校区数车实训车间1 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  |  |  |  |
| 14 |  | 桌子 | 自制 |  |  | 8 |  | 张 |  |  | 南技校区数车实训车间1 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  |  |  |  |
| 15 |  | 凳子 | 自制 |  |  | 16 |  | 张 |  |  | 南技校区数车实训车间1 |  | 新校区弘心楼1楼北侧（大间） |  |  |  |  |
| 16 |  | 台式铣钻床 | 西湖 |  | ZXJ7016 | 1 |  | 台 |  |  | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 17 |  | 大理石平台 |  |  | 900X600 | 1 |  | 张 |  |  | 南技校区中德“双元制””三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 大理石平台 |  |  | 300X300X80 | 2 |  | 张 |  |  | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 万能工具磨床 | VERTE |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 20 |  | 热处理炉 | 洛阳力宇 |  | JNL-1800℃ | 1 |  | 套 |  |  | 南技校区中德“双元制””三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室3 |  | 含机床附件（根据车间现场布置、布线、安装调试） |  |  |
| 21 |  | 玻璃展柜 |  |  | 1000x300x900 | 3 |  | 张 |  |  | 南技校区中德“双元制”三车间 |  | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 工具车 |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  |  |  |  |
| 23 |  | 切割机 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  |  |  |  |
| 24 |  | 氧气瓶 |  |  |  | 7 |  | 台 |  |  | 现代焊接车间 |  | 新校区博技楼6楼 |  |  |  |  |
| 25 |  | 货架 |  |  | 2000*60*2000 | 3 |  | 个 |  |  | 南技校区中德“双元制”储备库 |  | 新校区弘心楼2楼 |  |  |  |  |
| 26 |  | 工具柜 |  |  | 70*28*94 | 12 |  | 个 |  |  | 南技校区中德“双元制”储备库 |  | 新校区弘心楼2楼 |  |  |  |  |

| （3）南技校区机械专业一般教学设备设施搬迁清单3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 原存放地点 | 现存放地点 | 备注 |  |
| 1 | 物料架子 | 自制 |  | 1 | 套 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 |  |  |
| 2 | 电脑桌 | 自制 |  | 8 | 套 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 | 含翻新修复 |  |
| 3 | 加工配套工作台 | 自制 |  | 8 | 套 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 |  |  |
| 4 | 换刀台 | 自制 |  | 1 | 台 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 |  |  |
| 5 | 车间测量台 | 自制 |  | 4 | 台 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 | 含翻新修复 |  |
| 6 | 检测台 |  |  | 1 | 张 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区博技楼1楼 |  |  |
| 7 | 换刀台 |  |  | 2 | 张 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区崇技楼1楼 |  |  |
| 8 | 白色方凳 |  |  | 9 | 张 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区博技楼1楼 |  |  |
| 9 | 白色桌子 |  |  | 9 | 张 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区博技楼1楼 |  |  |
| 10 | 货架 |  | 2000X60X2000 | 1 | 个 | 机械系中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室2 |  |  |
| 11 | 手动压力机 |  | 定制 | 2 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |
| 13 | TS回转型工作台 | 四平 | TS型Φ260X800 | 1 | 台 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室3 |  |  |
| 14 | 宝骏E100 | 宝骏 | E100 | 1 | 台 | 南技校区汽车装配实训室 | 新校区弘德楼1楼 |  |  |
| 15 | 新宝骏汽车 | 新宝骏 | CR6 | 1 | 台 | 南技校区汽车装配实训室 | 新校区弘德楼1楼 |  |  |
| 16 | 立式空调 | 美的 | KFR-50LW/BP3DN1Y-C | 1 | 台 | 南技校区机械楼203电工 | 新校区弘心楼2楼 | 含更换配件及加雪种 |  |
| 17 | 立式空调 | 格力 | KFR-72LW/(72558)FNCg-A2 | 1 | 台 | 南技校区机械楼203电工实训室 | 新校区弘心楼2楼 | 含更换配件及加雪种 |  |
| 18 | 台式电脑 | 宏基 | D430 D10 | 6 | 套 | 南技校区机械楼301电工实训室 | 新校区博技楼3楼 |  |  |
| 19 | 交互平板一体机 | 希沃 | H86EC | 16 | 台 | 南技校区教学楼1-5楼 | 新校区弘心楼北侧1、2楼；博技楼1、2、3、6楼；崇技楼 | 含拆装固定架 |  |

| （4） 南技校区机械专业一般教学设备设施搬迁清单4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原存放地点 | 现存放地点 | 备注 |  |
| 1 | 四轴四联加工中心 | 南通数控铣床 | VMCL850 | 1 | 台 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 2 | 数控铣床 | 南通数控铣床 | VM600 | 7 | 台 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 3 | 精密高速数控模具雕铣机 | CM | CM6060 | 1 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 4 | 精密加工中心 | DMC | DMC635Veco | 1 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 5 | 三轴立式加工中心 | VMC | VMC600 | 1 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 6 | 精密车铣复合车削中心 | DMG | CTX310ecoV3 | 6 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区博技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 7 | 格力空调 | 格力空调 | KF-72LW/E(7233L)R-SN5 | 1 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区弘德楼1楼 | 含更换配件及加雪种 |  |
| 8 | 数控加工中心 | 南通 | VMCL600 | 1 | 台 | 南技校区现代加工中心3 | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 9 | 立式加工中心 | 南通 | VMC600 | 1 | 台 | 南技校区现代加工中心3 | 新校区崇技楼1楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、脚踏板、工作台、托盘、布线、安装调试 |  |
| 10 | 全车线路试验台 | 大众 | YB-QCXLT | 1 | 台 | 南技校区汽车装配实训室 | 新校区弘德楼1楼 |  |  |
| 11 | 纯电动车变速箱解剖拆装实训台 | 百易通 | BYT073 | 1 | 台 | 南技校区汽车装配实训室 | 新校区弘德楼1楼 |  |  |
| 12 | 交流异步电机解剖拆装实训台 | 百易通 | BYT042 | 1 | 台 | 南技校区汽车装配实训室 | 新校区弘德楼1楼 |  |  |
| 13 | 新能源电动驱动传动系统集成 | 百易通 | BYT034 | 1 | 台 | 南技校区汽车装配实训室 | 新校区弘德楼1楼 |  |  |
| 14 | 电火花穿孔机 | 苏州新火花 | D703B/H25 | 1 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼1楼北侧 | 含拆装调试 |  |
| 15 | 除尘式砂轮机 | 西湖 | M3325 | 2 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 | 含拆装调试 |  |
| 16 | 移动式多媒体教学设备中控台（配套） |  | CB-U05/optiplex305OAL00368DENG | 1 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |
| 17 | 立式钻床 | 西湖 | 西湖ZX-40SD | 2 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 18 | 台钻 | 西菱 | Z512B | 6 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 19 | 平面磨床 | 杭州磨床 | M7130 | 1 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室3 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 20 | 冲压、拉伸仿真机 | 深圳年丰 | RPWXCYT-8200 | 1 | 台 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室3 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 21 | 分度头 | 北岛 | 北岛F11-100A | 1 | 个 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |
| 22 | 分度头 | 北岛 | 北岛F11-100A | 1 | 个 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室7 |  |  |
| 23 | 花岗岩划线平板 | 明松 | 明松900600 | 3 | 张 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 | 根据车间现场布置、安装调试 |  |
| 24 | 长方形工作台（两边带柜子） |  | 2000X800 | 4 | 张 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心2楼北侧实训室1 |  |  |
| 25 | 长方形工作台（一边带柜子） |  | 2000X800 | 2 | 张 | 机械系中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |
| 26 | 工具柜 |  | 1270*430*920 | 4 | 个 | 南技校区中德“双元制”一车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室6 |  |  |
| 27 | 工具柜 |  | 1270*430*920 | 2 | 张 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |
| 28 | 移动工柜具 |  | 60*56*130 | 19 | 台 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室4 |  |  |
| 29 | 摇臂万能铣床 | TONMAC | XJ6325T | 4 | 台 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区崇技楼4楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 30 | 车床 | 大连 | CD6140A/750 | 5 | 台 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区崇技楼4楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、脚踏板、安装调试 |  |
| 31 | 手动磨床 | 福道 | 福道FD-618S | 4 | 台 | 南技校区中德“双元制”二车间 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室3 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 32 | 气动与液动综合控制实验台 | 天煌 | THPYQ-1型 | 3 | 台 | 南技校区机械楼202液压气动实训室 | 新校区博技楼2楼 | 含机床附件，根据车间现场布置、布线、安装调试 |  |
| 33 | 商用计算机主机 | 联想启天 | M435-B451 | 8 | 台 | 南技校区机械楼301电工实训室 | 新校区崇技楼3楼 |  |  |
| 34 | 平板交互一体机 | 文香 | 文香WX-W086001 | 1 | 台 | 南技校区机械楼301电工实训室 | 新校区崇技楼3楼 |  |  |
| 35 | 平板交互一体机 | 文香 | 文香WX-W086001 | 1 | 台 | 南技校区机械楼三楼教室 | 新校区崇技楼1楼 |  |  |
| 36 | 平板交互一体机 | 文香 | 文香WX-W086001 | 1 | 台 | 南技校区中德双元制教室 | 新校区弘心楼2楼北侧实训室1 |  |  |
| 37 | 变频器 | 西门子 | G120变频器 | 2 | 套 | 南技校区机械楼301电工实训室 | 新校区崇技楼3楼 |  |  |
| 38 | 台式电脑 | 联想启天 | M435E | 1 | 套 | 南技校区机械楼301电工实训室 | 新校区崇技楼3楼 |  |  |
| 39 | 台式电脑 | 联想 | 联想启天M560E | 8 | 台 | 南技校区现代实训车间1 | 新校区崇技楼1楼 |  |  |
| 40 | 美的空调 | 美的 | KFR-120LW/SDNY-GC(R3)A | 2 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（2） | 新校区弘德楼1楼 | 含更换配件及加雪种 |  |

（5）自治区级示范特色学校数控车床实训车间建设项目搬迁清单

| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原存放 地点 | 现存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻转桌 |  | 课桌椅 | 24 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 | 含翻新修复 |
| 2 | 大理石检测平台及支架 | 南宁数智 | 南宁数智 | 1 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 3 | 大理石检测平台及支架 | 君旭机械 | 君旭机械1000*1000*150 | 1 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 4 | 机械设计图形电脑 | 宏碁 | 宏碁D650 8053 | 27 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 5 | 黑白激光一体机 | 京瓷 | 京瓷M 1025D/PN | 1 | 台 | 南技校区综合 楼204 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 6 | 电动同心度测量仪 | 博纳圣偌 | 博纳圣偌AT-20 | 1 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 7 | 高教版86吋-触摸一体机 |  | SIOFINF110A-S | 1 | 台 | 南技校区综合楼三楼第二会议室 | 新校区崇技楼1楼 |  |
| 8 | 高教版86吋-触摸一体机 |  | SIOFINF110A-S | 1 | 台 | 南技校区现代实训室（2） | 新校区崇技楼1楼 |  |
| 9 | 高教版86吋-触摸一体机 |  | SIOFINF110A-S | 1 | 台 | 南技校区中德双元制教室 | 新校区崇技楼1楼 |  |
| 10 | 摄影附件（灯具） |  | 惊鸿JH | 1 | 台 | 南技校区机械楼一楼小仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 11 | 摄影附件（滑轨） |  | 雨森9M | 1 | 台 | 南技校区机械楼一楼小仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 12 | 测高仪及附件 |  | 全三丰 LH-600E | 1 | 台 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 13 | 偏摆仪 |  | 华宇精密5030 | 1 | 台 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 14 | 偏摆仪 |  | 华宇精密5030 | 1 | 台 | 南技校区三角地普车实训室5 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 15 | 表面粗糙度测量仪及支架 |  | 三丰SJ-210 | 1 | 台 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 16 | 计算机 |  | 联想T4900D | 9 | 台 | 南技校区综合楼405（CAD项目比赛训练室） | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 17 | 移动录播系统 |  | 中视天威TV-GM800 | 1 | 套 | 南技校区综合楼201 | 新校区崇技楼3楼 |  |
| 18 | 监视器 |  | 视睿S70EB | 1 | 台 | 南技校区现代焊接车间 | 新校区崇技楼3楼 |  |
| 19 | 触屏一体机 |  | 视睿S70EB | 1 | 台 | 南技校区现代加工实训车间（3） | 新校区崇技楼1楼 |  |
| 20 | 触屏一体机 |  | 视睿S70EB | 1 | 台 | 南技校区数控车实训车间 | 新校区崇技楼1楼 |  |
| 21 | 数显液压式三点内径千分尺 | 三丰 | 三丰HTD-63R | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 22 | 数显液压式三点内径千分尺 | 三丰 | 三丰HTD-50R | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 23 | 数显液压式三点内径千分尺 | 三丰 | 三丰HTD-40R | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 24 | 数显液压式三点内径千分尺 | 三丰 | 三丰HTD-30R | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 25 | 数显液压式三点内径千分尺 | 三丰 | 三丰HTD-25R | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 26 | 数显游标卡尺 | 三丰 | 三丰CD-6"ASX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 27 | 数显叶片千分尺 | 三丰 | 三丰BLM-100MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 28 | 数显叶片千分尺 | 三丰 | 三丰BLM-75MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 29 | 数显叶片千分尺 | 三丰 | 三丰BLM-50MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 30 | 数显千分尺 | 三丰 | 三丰MDC-100MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 31 | 数显千分尺 | 三丰 | 三丰MDC-75MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 32 | 数显千分尺 | 三丰 | 三丰MDC-50MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 33 | 数显千分尺 | 三丰 | 三丰MDC-25MX | 4 | 台 | 南技校区机械仓库 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 34 | 表面粗糙度测量仪及支架 |  | 三丰SJ-210 | 1 | 台 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 35 | 大理石检测平台及支架 | 南宁数智 | 南宁数智 | 1 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |

（6）南技校区电脑、电脑桌椅搬迁清单

| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原存放地点 | 现存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 联想 | 联想T4900 | 37 | 套 | 南技校区机械楼二楼 | 新校区崇技楼6楼 | 含布线 安装 |
| 2 | 台式电脑 | 惠普 | HP PRO6305MT | 21 | 套 | 南技校区综合楼6楼微机1 | 新校区崇技楼6楼 | 含布线 安装 |
| 3 | 商务工作室电脑 | 联想 | 联想启天M435E | 10 | 台 | 南技校区综合楼6楼微机1 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 4 | 商用计算机主机 | 联想启天 | 联想启天M435-B451 | 7 | 台 | 南技校区综合楼5楼微机3 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 5 | 电脑主机（二） | 宏碁 | 宏碁/VeritonD650/ | 35 | 台 | 南技校区综合楼5楼微机3 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 6 | 台式电脑（图像及TCM应用实验室） | 联想 | 联想 M6000T,19寸宽屏液晶显示器 | 35 | 套 | 南技校区中德“双元制”电脑房 | 新校区崇技楼6楼 | 含布线 安装 |
| 7 | 台式电脑（图像及TCM应用实验室） | 联想 | 联想 M6000T,19寸宽屏液晶显示器 | 20 | 套 | 南技校区综合楼6楼微机1 | 新校区崇技楼6楼 | 含布线 安装 |
| 8 | 电脑桌 |  | 1.4米 | 20 | 张 | 南技校区机械楼二楼 | 新校区崇技楼6楼 | 含电脑桌维修 |
| 9 | 实验桌 |  | 六角木桌 | 4 | 张 | 南技校区综合楼5楼微机3 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 10 | 电脑桌 |  | 1400*600MM | 18 | 张 | 南技校区中德“双元制”电脑房 | 新校区崇技楼6楼 | 含电脑桌维修 |
| 11 | 电脑桌椅 |  | 双人桌 | 30 | 张 | 南技校区综合楼6楼微机1 | 新校区崇技楼6楼 | 含电脑桌维修 |
| 12 | 显示器 | 清华方同 | 清华方同LE22BW | 1 | 台 | 南技校区机械楼二楼 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 13 | 17寸显示器 | 联想 | L1710D | 8 | 台 | 南技校区综合楼5楼微机3 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 14 | 19寸显示器 | 联想 | L197WD | 16 | 台 | 南技校区综合楼5楼微机3 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 15 | 22寸显示器 | 联想 | LT2252WD | 16 | 台 | 南技校区综合楼5楼微机3 | 新校区崇技楼6楼 |  |
| 16 | 惠普显示器 | 惠普 | V201 | 7 | 台 | 南技校区综合楼50楼微机4 | 新校区崇技楼6楼 |  |

| （7）罗启典技能大师工作室搬迁清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原存放地点 | 现存放地点 | 备注 |
| 1 | 高度测量仪及附件 | 三丰 | 三丰LH-600E（518-351DC） | 1 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 2 | 打印机 | 京瓷 | 京瓷TASKALFA2210 | 1 | 台 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 3 | 电脑 | 宏基 | 宏基VD650-75 | 3 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |
| 4 | 触摸一体机 | 希沃 | 希沃F86EA | 1 | 套 | 南技校区自治区级罗启典技能大师工作室 | 新校区崇技楼2楼 |  |

（8）南宁市名师成长工作室搬迁清单 序号; 资产名称; 品牌; 规格型号; 数量; 单位; 原存放地点; 现存放地点; 备注. 1; 投影仪; EPSON; CB-X29; 1; 台; 南技校区机械楼三楼; 新校区崇技楼2楼. 2; 打印机; 惠普; LaserJet M1136MFP; 1; 台; 南技校区机械楼三楼; 新校区崇技楼2楼. 3; 洽谈桌; 1; 套; 南技校区机械楼三楼; 新校区崇技楼2楼.

（9）南技校区机械专业仓库固定资产搬迁清单 序号; 资产名称; 品牌; 规格型号; 数量; 单位; 原存放地点; 现存放地点; 备注. 1; 正弦规; 100×￠80MM; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 2; 带锯床; G4225; 1; 套; 南技校区机械仓库; 新校区博技楼1楼连廊仓库; 搬迁至新校园后安装调试、布线、排水管道的排布等. 3; 典型可视化耐高温透明注塑模具; 200*200㎜; 1; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 4; 典型可视化耐高温透明注塑模具; 200*200㎜; 7; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 5; 典型透明五金模具; 200*150㎜; 8; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 6; 铝合金拆装注塑料模具; 200*200㎜; 13; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 7; 数控机床工具箱; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 8; 0-100mm电子数显深度百分表; 桂林山牌; 桂林山牌0-100mm; 10; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 9; 0-25mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌0-25mm; 20; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 10; 0-300mm电子数显高度尺; 桂林山牌; 桂林山牌0-300mm; 10; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 11; 0-5mm电子数显百分表; 桂林山牌; 桂林山牌0-5mm; 10; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库; 实物规格是0-10mm. 12; 25-50mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌25-50mm; 20; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 13; 50-75mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌50-75mm; 10; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 14; 75-100mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌75-100mm; 5; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 15; 光学平直仪; 北量; 北量 JY31; 1; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 16; 角度量块; 哈尔滨连环; 哈尔滨连环 1*36; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 17; 磁性方箱; 100*100*100; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 18; 游标卡尺; 0-150MM; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 19; 高精度动平衡刀柄; 瓦尔特; 瓦尔特AK300.BT40.070.ER32; 8; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 20; 高精度液压刀柄; AK182.BT40.072.20; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 21; 高精密液压平口钳; SUYING; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 22; 数控机夹式铣刀; 瓦尔特; 瓦尔特 F4042R.Z16.016.Z02.10; 2; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 23; 75-100mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌75-100mm; 7; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 24; 50-75mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌50-75mm; 6; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 25; 数显双柱高度尺; 汉中宏峰; 汉中宏峰0-300mm; 1; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 26; 3D万向寻边器; haimer; haimer; 1; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 27; 数显深度游标卡尺; 三丰; 三丰0-150mm; 4; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 28; 数显游标卡尺; 三丰; 三丰0-150mm; 4; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库. 29; 25-50mm电子数显千分尺; 桂林山牌; 桂林山牌25-50mm; 6; 套; 南技校区机械仓库; 新校区崇技楼4楼仓库.

# ★五、商务要求

一、总体要求：符合统一规划、专业规范、安全有序。

1.搬迁顺序：每栋楼的每一个车间搬迁要统一安排，对照清单后才接着另一个车间，不要同一时间搬几个车间， 避免混乱或放错位置。

2.搬迁所有设备拆装要符合国家标准的操作步骤，且有相关资质的专业技术员现场指导，数控系统、电气柜、伺服电机等重要设备要做防护措施，避免在搬运过程造成损坏，包装符合防雨防潮，运输符合抗振、防滑、防倒等要求。

3.搬迁投标人需制定有搬迁计划。搬迁计划含：每天工作内容以及进度计划，有时间进度保证措施；各个阶段工作安排，搬运货物混乱或者错放位置的补救；明确投入运输车辆数量，以及车辆安排规划；说明货物打包以及搬运的方式，有质量保证措施和安全保证措施；有每个功能室的设备还原施工布线图；风险管理，文明施工方案。

二、具体要求

1.本项目所实施的内容依照国家标准和规范目录为GB/T 35016-2018《连续搬运机械 装卸机械 安全规范》执行。

★2.投标人需提供打包服务，搬迁打包所需的木箱、纸箱、泡沫、防振、防雨等物品；搬运设备关键部位固定件，以及搬运所需其它物品由投标人负责提供。根据搬运计划安排，投标人需在搬迁前两天提供纸箱给需搬迁部门，以便搬迁部门提前将搬迁物品整理装箱。

★3.搬迁设备的拆卸、搬运、安装调试、布线、布管等（含所需的耗材）任务所产生的费用均由投标人承担。

4.必须能够达到学校的如下要求：

（1）所有教学设备的搬迁要求：拆装要符合国家标准的操作步骤，且有专业技术员现场指导；数控系统，电气柜，伺服电机要做防护措施，包装符合防雨防潮，运输符合抗振等要求，避免在搬运过程造成损坏。拆装与搬运公司具备有专业资质。

（2）电脑教室设备的搬迁：投标人负责对所有电脑教室的学生电脑、服务器、交换机等设备的拆除、搬运、安装和调试，设备安装前要有详细的布线施工图；线缆、附件损耗的需更换，均由投标人提供。

（3）普通机床的安装、调试包括：电气元件、润滑油、冷却管等损耗件更换，机床水平调整，等。设备安装前要有详细的布线施工图；安装调试所需要的辅材均由投标人负责，安装调试后设备达到正常使用要求。

（4）数控机床的安装、调试包括：数控车、数控铣、进给系统驱动器维修，床身修复与精度检测，水平找正，电气元件、同步带润滑油等损耗件更换等。设备安装前要有详细的布线施工图；安装调试所需要的辅材均由投标人负责，安装调试后设备达到正常使用要求。

（5）空调拆迁及安装要求：负责清单内空调拆迁、搬运及安装所需的辅材均由投标人提供，保证安装完成后达到空调正常制冷标准。

（6）空压机搬运至新校园后，负责安装调试好，安装好挡雨棚，安装不锈钢气管，并将气管接送到崇技楼1楼、博技楼1楼、弘德楼1楼等相关设备上。

（7）一般教学设备搬迁后服务要求：在设备搬迁到新场地后，投标人负责对的地板瓷砖、墙面、广告牌等设施的损坏进行更换、修复；锯床的安装调试、布线、排水管道排布等

以上所需的费用由投标人负责。

5.搬迁时间的要求：合同签订之日起 20 天（因遇到不可抗力因素工期可顺延）内送货、安装、调试完毕，并确保设备正常运行。

三、其它要求

1.根据本次项目的搬迁量和完成时间要求，拆、装及调试教学设备必需配充技术人员，搬迁任务所配的车辆要充足，每辆配备搬运人员不少于2人。

2.搬运到新校园新址的教学设备及物品，必须按学校要求指定位置放置，学校方确认后再安装、调试。

3. 投标人组织拆、装及调试教学设备必须使用标准设备和工具，规范操作，以免造成设备损坏、人员伤害事故。

★4.所有需搬迁的物品不得损坏、丢失，如有损坏的由投标人维修恢复原样，不能维修或恢复的按原价值赔偿。

5.搬运过程中，学校安排有专业教师配合投标公司对教学设备的拆、装及调试教学设备指导和监督工作。

4.搬运工作的安全要求：

（1）投标人在组织搬运过程应遵守《中华人民共和国安全法》以及其他有关法律法规，学校的相关安全规定，规范拆、搬运和安装调试过，确保人员生命和设备物品财产安全。

★（2）投标人在组织实施过程中如发生车辆肇事，搬运人员伤亡等事件，全部责任由投标人承担，均与学校无关。

（3）现场搬运人员统一穿戴安全的工作服、劳保鞋，操作符合安全操作规程。

# 四、采购人配合条件

如有需要，供应商须在响应文件中列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

第三章 询价须知

一、总则

### 1.定义

1.1货物：指供应商为满足《采购需求书》要求而提供的所有货物。

1.2采购人：广西南宁技师学院。

1.3供应商：指响应询价文件并且符合规定资格条件和参加竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4监管管理部门：广西南宁技师学院党委办公室。

1.5询价小组：由项目部门代表及广西南宁技师学院采购项目相关专业教师中随机抽取的专家组成，专门负责本次谈询价评审工作的临时性机构（其成员称为评委）；

1.6实质性响应：是指符合询价文件实质性条款的要求。

1.7重大偏离或保留：是指影响到询价文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和响应供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它响应供应商的公平竞争地位。

1.8日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

### 2.适用范围

2.1本询价文件依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关的法规、规章编制。

2.2采购人、供应商各方当事人适用本须知。

### 3.参加询价活动费用：

### 供应商编写和提交询价响应文件及参加本次询价活动有关的所有费用由供应商承担，不论询价结果如何，采购人均不承担上述费用。

### 4.其他

所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、询价文件

### 5.询价文件的组成

5.1询价文件包括：

5.1.1询价公告

5.1.2采购需求书

5.1.3询价须知

5.1.4合同条款

5.1.5响应文件格式

5.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由供应商负责。

5.3采购人保留对询价过程的保密，对成交结果不作任何解释的权利。

### 6.询价文件的澄清或修改

### 6.1任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人。采购人收到对询价文件的澄清要求将以书面形式答复，同时将书面答复以公告形式告知每位供应商（答复不包括问题的来源）；

6.2在询价开始前或在解答供应商提出的需澄清问题时，采购人可主动对询价文件进行修改；

6.3询价文件的澄清和修改均以公告形式通知所有供应商。该澄清和修改文件是询价文件的组成部分，对供应商具有约束力；

6.4采购人可视情况延长询价开始时间和询价评审时间，并将此变更通知所有询价供应商。在推迟询价开始时间情况下，采购人和供应商受询价开始时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间；

6.5询价过程中，询价文件内容如有实质性变更，询价小组应以书面形式通知所有参与询价的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出询价，否则将被视为接受此变更并受其约束。

7.询价文件的解释权

本询价文件的解释权归“广西南宁技师学院”所有。

三、响应文件的编制

### 8.响应文件的语言及计量

### 8.1响应文件以及供应商与采购人就有关询价的所有往来函电均应以中文书写；

8.2除询价文件另有规定外，供应商在响应文件中及其与采购人的所有往来文件中计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件的构成

9.1响应文件应包括资格、符合性资料和其他资料：供应商编制并提交的响应文件应包括但不少于下列内容:

（1）询价响应函；

（2）供应商资格声明函；

（3）无围标、串标行为承诺书；

（4）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书；

（5）“★”条款响应一览表

（6）报价表（含报价一览表）

（7）供应商相关资料：

1）营业执照副本、税务登记证明、组织机构代码证（注:三证合一提供营业执照）；

2）提供投标截止日前在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 查询信息中的“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”截图加盖公章；

3）提供投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果截图复印件加盖公章；

4）提供投标截止日前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果截图复印件加盖公章；

5）本项目的特定资格要求（详见第一章“询价公告”）

（8）供应商认为需要提供的其他材料。

编排格式参见第五章响应文件格式。

9.2响应文件的构成应符合法律法规及询价文件的要求。

### 10.响应文件的编写

10.1供应商应完整、真实、准确地填写询价文件中提供的询价响应函、报价表以及询价文件中规定的其它内容。

### 10.2供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。

10.3供应商必须保证提交给采购人的资料与数据的真实性，并承担相应法律责任。

### 11.报价组成

11.1本项目不接受备选方案或备选货物型号/规格，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价，本项目报价应包含但不限于以下全部费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含产品价款、易损件、专用工具、相关配件材料、零配件价、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输装卸费、安装调试费、税费及一切技术和售后服务费等。

11.2供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

### 12.供应商约束

12.1供应商存在以下情形的，将被列入供应商不良行为：

（1）提供虚假材料谋取投标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）将投标项目转让给他人的；

（8）拒绝履行合同义务的；

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，投标、成交无效。

12.2供应商若存在不良行为，本单位可终止项目合同，或曝光其不良行为，或禁止该供应商一至三年内不得参与本单位的校内采购活动。

13.询价有效期

13.1响应文件在询价开始时间后90天内有效。

13.2在特殊情况下，采购人可于询价有效期满之前要求供应商延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝上述要求，同意延期供应商原询价有效期内的权利及责任不改变，并相应延续；

13.3询价有效期比规定期限短的将被视为非响应询价予以拒绝。

14.响应文件的式样和签署

14.1响应文件正本一份，副本二份（封面注明供应商名称和项目编号），在每一份响应文件上注明“正本”或“副本”字样；正本和副本内容有差异，以正本为准；

14.2响应文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或其授权代表在指定位置签字盖章；

14.3响应文件副本的所有资料都可以用正本复印而成；

14.4响应文件正本及所有副本的封面均须加盖公章；

14.5传真和邮件的响应文件将被拒绝。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1正本和副本响应文件一起封装，封口处加盖公章；

15.2注明询价邀请函中指明的项目名称、项目编号和“在（响应文件递交截止时间）之前不得启封”的字样；

15.3封套（使用不透明封套）应写明供应商名称和地址；

15.4如果封套未按本须知要求密封和加写标记，采购人有权拒绝其询价。

16.响应文件的修改和撤回、撤销

16.1询价开始之前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但必须提供由法定代表人或其授权代表签署的申请文件；

16.2在询价开始之后不允许撤回报价。

- 询价流程

### 17.询价小组

17.1询价小组共3人，由项目部门代表及广西南宁技师学院采购项目相关专业教师中随机抽取的专家组成；

17.2询价小组名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人也可以要求该评审专家回避：

17.2.1评标委员会中，同一部门的评审专家超过二名的；

17.2.2参与询价文件论证的；

17.2.3参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.2.4参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.2.5参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.2.6与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.2.7与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3询价小组成员以及评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 18.询价程序

18.1询价小组对响应文件进行资格、符合性审查，具体条款详见附件一《资格性及符合性审查表》，只要不满足资格性和符合性条款所列要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，询价小组按照少数服从多数原则确定。

18.2询价小组应对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。

18.3在询价过程中，询价小组不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

18.4询价小组对资格性和符合性审查合格的供应商报价进行修正和调整，得出最后评审价。

18.5修正错误的原则如下：

18.5.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.5.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

18.5.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

18.6询价小组将按照上述修正错误的方法调整报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后价格，则其报价将被拒绝。

18.7评审报告由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.8有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

⑴不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

⑵不同供应商委托同一单位或者个人办理询价报价事宜；

⑶不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

⑸不同供应商的响应文件相互混装；

18.9供应商存在下列情况之一的，报价无效

⑴响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

⑵不具备询价文件中规定的资格要求的；

⑶报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑷响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑸法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

18.10在询价采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

⑴符合专业条件的供应商或者对询价文件实质响应的供应商不足三家的（有特别说明除外）；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

⑸响应文件未完全满足询价文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。

### 19.评定成交的评审方法和标准

19.1本项目采用最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求前提下，提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的供应商作为成交供应商。按照最后报价由低到高顺序推荐三名成交候选人。

19.2询价小组认为供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物及服务质量和不能诚信履约的，供应商应当在询价小组发出报价澄清要求的时间内提供书面文件予以说明，并提交由供应商授权代表签字的相关证明文件，否则，以无效报价处理。

19.3评审价相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标委员会认为，排在前面的成交候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

### 20.确定成交结果

20.1成交供应商确定后，采购人将在南宁市人力资源和社会保障局网站及广西南宁技师学院网站上发布成交结果公告。

20.2由采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

20.3成交供应商放弃投标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 21.询问、质疑、投诉

# 21.1询问

# 21.1.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

21.1.2采购人在收到供应商询问后三个工作日内作出答复。

# 21.2质疑

# 21.2.1质疑期限：

# 21.2.1.1供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。

# 21.2.1.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

# 21.2.1.3 供应商认为投标或者成交结果损害其权益的，应在投标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

# 21.2.2提交要求：

# 21.2.2.1 以书面形式（加盖供应商公章）向采购人提出质疑，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

# 21.2.2.2 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、有效通讯电子邮箱、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商递交质疑书时需提供质疑书原件、供应商营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项。全权委托的，应包含“全权代表我司处理‘代为递交、签收质疑文件，并对与质疑事项相关问题作出解释’及其他一切质疑相关事宜”）及授权代表身份证复印件（原件核验）。

# 21.2.2.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
    21.2.2.4采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商领取书面质疑答复时，应由授权代表出示身份证原件供核验。

# 21.2.3 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

21.3投诉

质疑供应商对采购单位的质疑答复不满意，或采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

六、授予合同

### 22.合同的订立

### 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内签订采购合同，但不得超出询价文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离询价文件确定的合同文本以及实质性内容的协议。

### 23.合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容以书面形式进行备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报广西南宁技师学院党委会。

附件一：资格性及符合性审查表

广西南宁技师学院

资格性及符合性审查表

采购项目：

| 序号 | 检查项目 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格供应商 | 响应文件 签署合格 | 报价要求 | 响应文件的完整性 | 询价有效期 | 带★条款 | 其他情形 |  |  |
|  |  | 详见询价询价公告中“供应商资格” | 响应文件已按照询价文件规定要求签署、盖章 | 报价未超过本项目预算金额 | 报价没有重大错漏或重大不合理，并按要求签署、盖章 | 询价截止日起90天 | 满足询价文件要求 | 没有其他未实质性响应询价文件要求的 | 按法律法规不属于无效响应的 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、符合审查表的打“Ο”，不符合审查表的打“×”。全部打“Ο”的结论填写通过，出现一个“×”的结论填写不通过。

2、结论为通过的供应商可以进入下一阶段的评审。

第四章 合同格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：合同签订双方根据项目的具体要求进行修订，不作统一格式要求。

第五章 响应文件格式

响应文件封面

广西南宁技师学院询价项目 响应文件 □正本□副本 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 供应商地址：

## 询价响应函

致：广西南宁技师学院

我方确认收到贵方   （项目名称）   的询价文件（项目编号：              ），    (供应商名称、地址)   作为供应商已正式授权    (供应商授权代表全名、职务)   ，代表我方提交响应文件进行询价并签署本项目的相关文件。

授权代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守采购人询价文件的各项规定，自愿参加询价,且已清楚询价文件的要求及有关文件规定，并严格按照询价文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本响应文件自询价开始之日起90天内有效。

3.我们已经详细地阅读全部询价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本询价文件及附件的要求。

4.我们同意提供采购人与询价小组要求的有关询价的一切数据或资料。

5.如果我们未对询价文件实质性条款的要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

6.我们保证提交的一切文件，无论是原件或复印件均为准确、真实、有效、完整，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

7.我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人。

供应商名称（公章）:

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

## 供应商资格声明函

广西南宁技师学院：

关于贵单位    年   月   日发布                         项目（项目编号：                 ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加报价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）未被广西南宁技师学院曝光或记录供应商不良行为。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组） 提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（公章）:

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

附件：

(1)	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；自然人投标的须提供自然人身份证复印件；分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外；

(2)	提供投标截止日前在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 查询信息中的“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”截图加盖公章；

(3)	提供投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果截图复印件加盖公章；

(4)	提供投标截止日前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果截图复印件加盖公章；

(5)	资格条件要求的其他文件（如有），提供相应复印件加盖公章；

## 无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次 项目名称：         【项目编号：            】活动中，无以下围标、串标行为。

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标报价事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组采购项目报价；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人询价报价并签署响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件成交注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人 有效居民身份证复印件粘贴处 （正面）

法定代表人 有效居民身份证复印件粘贴处 （反面）

供应商名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

法定代表人授权委托书

致：广西南宁技师学院

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （单位名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：     年    月    日

被授权人（授权代表） 有效居民身份证复印件粘贴处 （正面）

被授权人（授权代表） 有效居民身份证复印件粘贴处 （反面）

“★”条款响应一览表

说明：供应商必须对应询价文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价文件的要求描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 可填写：“正偏离”、“无偏离”、“负偏离” | 相关证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  | 请见响应文件第（）页 |

备注：本表中“询价文件的要求描述”与采购需求书中的条款描述不一致的以采购需求书中的规定为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签名）：

日期：       年   月   日

报价表

（一）报价一览表

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广西南宁技师学院搬迁南技校区机械专业一般教学设备到新校区项目 | 小写：￥ 元 |  |
|  | 大写：人民币 |  |

注：

      - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

      - 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

      - 报价的小数点后保留两位有效数。

      - 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

供应商认为需要提供的其他资料